THÊME : Conception d’une application d’aide au diagnostic médical dans le domaine des pneumologues

Road map à suivre

Le projet se déroulera sur une période 16 semaines divisé en 4 phase donc :

- Phase 1 : FONDATIONS ( 4 SEMAINES )   Sprint 1-2

- Phase 2 : Core Médical (6 semaines)  Sprint 3-5

- Phase 3 : Collaboration ( 3 Semaines )  Sprint 6-7

- Phase 4 : Production ( 3 semaines)  Sprint 8

ILLUSTRATION DES DIFFÉRENTS TRAVAUX EN FONCTION DES SEEMAINES :

| SEMAINES | TITRES | OBJECTIFS | TÂCHES | RESULTATS | INTERVENANT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Mise en place | Avoir un site web basique qui fonctionne | Créer le projet sur GitHub (tout le monde peut y accéder) Installer Next.js (notre technologie principale) ) Configurer la base de données Faire la page de connexion/déconnexion | Un site où on peut se connecter avec email/mot de passe | GROUPE 1 & 2 |
| 3 - 4 | Inscription des médecins | Les médecins peuvent s’inscrire un admin valide | Page d’inscription pour tous les médecins, Upload de la carde professionnel (PDF), Tableau admin pour valider les inscriptions, Envoi d’emails de confirmation, | Un médecin peut s'inscrire, attendre validation, puis se connecter | GROUPE 1,2 & 4 |
| 5 -6 | L’intelligence artificielle | Un système qui aide à faire des diagnostics | Créer des règles simples (ex: "Si fièvre + toux → pneumonie possible") Faire une page où le médecin répond à des questions Le système propose un diagnostic Le médecin peut accepter ou modifier | Le médecin a une aide pour diagnostiquer | GROUPE 2 & 3 |
| 7 - 8 | La consultation | Le medecin peut créer une consultation complète | Formulaire en 4 étapes : Étape 1 : Choisir un patient Étape 2 : Répondre aux questions médicales Étape 3 : Voir le diagnostic proposé par l'IA Étape 4 : Valider et ajouter des notes Sauvegarder tout dans la base | Consultation complète créée et sauvegardée | GROUPE 1,2 & 3 |
| 9 - 10 | Rapport et historique | Générer un PDF et voir l’historique | Créer un beau PDF de la consultation Bouton "Imprimer" et "Télécharger" Page pour voir toutes les consultations passées Rechercher par patient ou date | Le médecin peut imprimer un rapport et voir l'historique | GROUPE 2,3 & 4 |
| 11 - 12 | Partage entre médecins | Un médecin peut demander à voir le dossier d'un patient d'un autre médecin | Rechercher un patient qui appartient à un autre médecin Demander l'accès (avec explication) Le médecin propriétaire reçoit une demande Il peut accepter ou refuser Si accepté, les deux médecins voient le dossier | Les médecins peuvent collaborer sur un patient | GROUPE 1,2.3 |
| 13 - 14 | Communication et Admin | Ajouter des fonctions sociales et un tableau de bord admin | Partager des cas intéressants (anonymisés) Voir les cas partagés par d'autres médecins Classement des médecins les plus actifs Tableau de bord admin avec statistiques | Plateforme plus collaborative, admin voit tout | GROUPE 2,3&4 |
| 15 - 16 | Application PWA et Finalisation | Rendre le site installable comme une app et tout finir | Rendre le site installable sur smartphone Fonctionner sans internet (lecture seule) Tester tout, corriger les bugs Préparer la présentation finale | Application prête pour la soutenance | GROUPE 2 & 4 |

## ORGANISATION AVEC 10 PERSONNES

### Groupe 1 : Base de données + Connexion

### Membres :

### BAMA FAITH

### BETE JUNIOR

### BECHEM LAURA

### Groupe 2 : Interface utilisateur

### Membres :

### POUGOUM PAULE

### MAYANG MARC

### NSENGA MEGANE

### Groupe 3 : Intelligence Artificielle

### MAYA DISNEY

### DJEUHA THIBAUT

### DOUNGMO VALDES

### Groupe 4 : Administration + Tests

### Membres :

### DJEUHA THIBAUT

### LINGOM MARTIN

### POUGOUM PAULE

## REPARTITION PAR GROUPE ET SEMAINE

### GROUPE 1 : Base de données (3 personnes)

Semaine 1-2 : Installer PostgreSQL, créer les tables de base
Semaine 3-4 : Gérer l'upload des PDF, envoi des emails
Semaine 7-8 : Sauvegarder les consultations dans la base
Semaine 11-12 : Gérer les permissions de partage

### GROUPE 2 : Interface utilisateur (3 personnes)

Semaine 1-2 : Faire les pages de connexion/déconnexion
Semaine 3-4 : Page inscription médecin + upload PDF
Semaine 5-6 : Page questionnaire médical
Semaine 7-8 : Formulaire 4 étapes consultation
Semaine 9-10 : Page historique consultations
Semaine 11-12 : Pages partage entre médecins
Semaine 13-14 : Pages communauté + classement
Semaine 15-16 : Rendre le site installable (PWA)

### GROUPE 3 : Intelligence Artificielle (3 personnes)

Semaine 5-6 : Créer règles simples d'IA
Semaine 7-8 : Intégrer IA dans le formulaire
Semaine 9-10 : Générer le PDF
Semaine 13-14 : Améliorer l'algorithme

### GROUPE 4 : Admin + Tests (2 personnes)

Semaine 3-4 : Tableau admin pour validation
Semaine 9-10 : Tableau de bord statistiques
Semaine 13-14 : Dashboard admin avancé
Semaine 15-16 : Tests finaux + préparation démo

## CE QU'ON UTILISE COMME TECHNOLOGIES

### Pour tout le site :

- Next.js : La technologie principale (tout le monde apprend ça)

- TypeScript : Pour éviter les erreurs (comme un correcteur automatique)

- Tailwind CSS : Pour le design (plus simple que CSS normal)

### Pour la base de données :

- PostgreSQL : Où on stocke tout (patients, consultations, etc.)

- Prisma : Outil pour parler à la base (plus simple)

### Pour l'intelligence artificielle :

- TypeScript aussi : On écrit des règles simples en TypeScript

- Pas de Python : Trop compliqué pour 10 personnes

## CE QU'ON DOIT AVOIR À LA FIN

### Pour le médecin :

- S'inscrire et être validé

- Créer des consultations

- Avoir une aide à la décision (IA)

- Imprimer des rapports

- Demander à voir des dossiers d'autres médecins

- Partager des cas intéressants

### Pour l'admin :

- Valider les médecins qui s'inscrivent

- Voir des statistiques

- Gérer les médecins (suspendre, etc.)

### Pour le site :

- Fonctionner sur ordinateur ET smartphone

- Être rapide

- Avoir un bon design

NB :

- Pour chaque groupe, le premier nom est le chef de groupe

- À la fin de chaque semaine (Dimanche) un rapport est attendu du chef

- Vous êtes prié de respecter cette organisation

- Tout le monde doit réagir lors du bilan de fin de semaine je ne veux pas les maux de tête.

Cordialement …..